

Universidad Nacional del Litoral

Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas

Proyecto Final de Carrera

Ingeniería en informática

**Análisis topográfico de zona sembrada mediante procesamiento por imágenes captadas por drone**

Alumno: Castello Facundo

Director: Martinez Cesar

Co-Director: Albornoz Enrique

**Metodología**

Para el cumplimiento óptimo de los objetivos planteados en este proyecto, se va a implementar un modelo de proceso incremental, el cual aplica secuencias lineales en forma escalonada a medida que avanza el calendario de actividades. Cada secuencia lineal produce “incrementos” de software susceptibles de entregarse. Estos, son de naturaleza iterativa y producen con mucha rapidez versiones funcionales del software [1]. La principal razón de esta elección es que los recursos con el conjunto de habilidades necesitados, no se encuentran disponible en su totalidad, por ejemplo, para el diseño y desarrollo de técnicas para la generación de mosaicos panorámicos, no se tienen las imágenes usadas como base de datos para esto, por lo tanto previamente se va a requerir capturarlas por dron. Por otro lado, al acotar el tamaño en los incrementos, resulta menos dificultoso acomodar cambios.

**Incremento 1:** Se necesita aprender a usar y configurar el dron de manera que recorra una parcela de una forma específica (cubriendo toda el área a analizar), y al mismo tiempo se realice la captura de fotos. La configuración será necesaria para que el dron saque imágenes a un intervalo de segundos a indicar, lo cual, a una velocidad constante, significará que sacara fotos cada una determinada distancia.

**Incremento 2:** En esta instancia se desarrollara un software que, mediante una cierta cantidad de imágenes y aplicando técnicas del procesamiento de imágenes, arme un orto-mosaico. Para esto se requiere realizar trabajo de campo en la parcela en la cual se busca realizar el análisis, para capturar imágenes. Luego, se investigarán y desarrollarán las técnicas de procesamiento de imágenes para la generación de orto-mosaicos.

**Incremento 3:** Al software desarrollado en la etapa anterior, se le agregara la funcionalidad de brindar información útil sobre la imagen que éste genera y, con esta, generar una base de datos con datos del cultivo que mas adelante se utilizarán. Un ejemplo de esto es, extraer de la imagen el NIR (infrarrojo cercano) y el rojo que luego serán necesarios para calcular el NDVI. Para lograr dicha funcionalidad, se investigaran y desarrollaran las técnicas de procesamiento de imágenes para la extracción de información útil.

**Incremento 4:** En esta última instancia, utilizando los datos generados anteriormente, se calcularán índices objetivos sobre el estado del campo y se evaluarán sobre el sistema. Por otro lado, se le implementará una función al software para que genere reportes de desempeño obtenido y redacte informes técnicos periódicos.

Para cada incremento, habrá entregables que deben ser aprobados por el Director de Proyecto para la validación, y que servirán como entradas para la etapa siguiente. En el **incremento 1** se tendrá el primer entregable el cual va a ser el dron ya modificado y una descripción de cómo se usa y como configurarlo para obtener las imágenes. La finalización del **incremento 2** producirá un software que, teniendo como entrada las imágenes de la parcela a analizar, su salida será el orto-mosaico. En el **incremento 3** al software se le agrega la funcionalidad de extraer información útil generar una base de datos con datos del cultivo. Finalmente, con la terminación del **incremento 4,** se tendrá el software final que, además de realizar todo lo antes nombrado, calculará diferentes parámetros que informen sobre el estado del campo, generará reportes de desempeño obtenido y redactará informes técnicos periódicos.

**Plan de tareas**

**1 Incremento 1 (85 horas).**

1.1 Estudiar información sobre el dron (20 horas)

1.1.1Revisar bibliografía de uso de dron (10 horas).

1.1.2Revisar bibliografía de configuración de dron (10 horas).

1.2 Realizar recorrido con el dron (35 horas)

1.2.1Programación de recorrido con el dron (5 horas)

1.2.2Pruebas de recorrido con el dron (20 horas)

1.2.3Correcciones y ajustes del recorrido con el dron (10 horas)

1.3 Documentar (20 horas)

1.3horas).

3.1.3 Desarrollar técnicas de procesamiento digital de imágenes para segmentación (35 horas).

3.1.4 Probar técnicas de procesamiento digital de imágenes para segmentación (15 horas).

3.2 Generar base de datos con información de los cultivos (15 horas).

3.2.1 Utilizar el software obtener orto-mosaicos (5 horas).

3.2.2 Utilizar el software extraer información útil (5 horas).

3.2.3 Almacenar información y orto-mosaicos en base de datos (5 horas).

3.3 Redactar el informe del Increme.1 Documentar guía de uso (10 horas)

1.3.2 Documentar guía para configuración del dron. (10 horas)

1.4 Redactar el informe del incremento 1 (10 horas).

**2 Incremento 2 (145 horas).**

2.1 Generar base de datos de imágenes (15 horas).

horas).

3.1.3 Desarrollar técnicas de procesamiento digital de imágenes para segmentación (35 horas).

3.1.4 Probar técnicas de procesamiento digital de imágenes para segmentación (15 horas).

3.2 Generar base de datos con información de los cultivos (15 horas).

3.2.1 Utilizar el software obtener orto-mosaicos (5 horas).

3.2.2 Utilizar el software extraer información útil (5 horas).

3.2.3 Almacenar información y orto-mosaicos en base de datos (5 horas).

3.3 Redactar el informe del Increme2.1.1 Recorrer con dron (13 horas).

2.1.2 Almacenar imágenes (2 horas).

2.2 Software de generación de orto-mosaicos (115 horas)

2.2.1 Estudiar técnicas de procesamiento digital de imágenes (30 horas).

2.2.1.1 Revisión bibliográfica de biblioteca OTB (15 horas).

2.2.1.2 Revisión bibliográfica de técnicas disponibles (15 horas).

2.2.2 Diseñar técnica para generación de orto-mosaico (30 horas).

2.2.3 Implementar técnicas para generación de orto-mosaico (35 horas).

2.2.4 Realizar pruebas de técnicas para generación de orto-mosaico (20 horas).

2.3 Redactar el informe del incremento 2 (15 horas).

**3. incremento 3 (120 horas).**

3.1 Agregar funcionalidad de extracción de información útil (90 horas)

3.1.1 Revisar bibliográfica de técnicas de procesamiento digital de imágenes para segmentación (10 horas).

3.1.2 Diseñar técnicas de procesamiento digital de imágenes para segmentación (30 horas).

3.1.3 Desarrollar técnicas de procesamiento digital de imágenes para segmentación (35 horas).

3.1.4 Probar técnicas de procesamiento digital de imágenes para segmentación (15 horas).

3.2 Generar base de datos con información de los cultivos (15 horas).

3.2.1 Utilizar el software obtener orto-mosaicos (5 horas).

3.2.2 Utilizar el software extraer información útil (5 horas).

3.2.3 Almacenar información y orto-mosaicos en base de datos (5 horas).

3.3 Redactar el informe del Incremento 3 (15 horas).

**4 incremento 4 (145 horas).**

4.1 Agregar funcionalidad para calcular índices objetivos sobre el estado del campo (50 horas).

4.1.1 Revisar bibliografía de índices objetivos sobre el estado del campo (10 horas).

4.1.2 Diseñar la funcionalidad de calculo de índices objetivos sobre el estado del campo. (15 horas).

4.1.3 Desarrollar la funcionalidad de calculo de índices objetivos sobre el estado del campo (15 horas).

4.1.4 Probar la funcionalidad de calculo de índices objetivos sobre el estado del campo. (10 horas)

4.2 Agregar funcionalidad de generación de reporte de desempeño (40 horas).

4.2.1 Diseñar la funcionalidad de generación de reporte de desempeño. (15 horas).

4.2.2 Desarrollar la funcionalidad de generación de reporte de desempeño(15 horas).

4.2.3 Probar la funcionalidad de generación de reporte de desempeño (10 horas).

4.3 Agregar funcionalidad de redacción de informes técnicos periódicos. (40 horas)

4.3.1 Diseñar la funcionalidad de redacción de informes técnicos periódicos. (15 horas).

4.3.2 Desarrollar la funcionalidad de redacción de informes técnicos periódicos (15 horas).

4.3.3 Probar la funcionalidad de redacción de informes técnicos periódicos (10 horas).

4.4 Redactar el informe del incremento 4 (15 horas).

Total de horas: 495 hs/hombre

**Cronograma**

Para la realización del cronograma se tomo como fecha de inicio del proyecto, el día 16/01/2017. Esta fecha se debe a que en ese momento el cultivo va a estar apto para ser analizado. Estimando 5 horas de trabajo diarias, 5 días arevision la semana, la fecha de finalización del proyecto será el 01/06/2017.

**Puntos de control y entregables**

Se consideran puntos de control las finalizaciones de cada incremento, las cuales cierran con el informe de cada incremento, por lo cual, las fechas coinciden con los entregables 3,5,7,11.

**Entregable 1: Guía de uso del dron(luego de 65)**

Fecha de entrega: 01/02/2017

Descripción: Informe que detallara los conocimientos necesarios para poder programar el recorrido del dron.

**Entregable 2: guía para configuración del dron (luego de 75)**

Fecha de entrega: 03/02/2017

Descripción: Informe que detallara como configurar el dron para la captura de imágenes, de manera que estas puedan ser utilizadas mas adelante en el software.

**Entregable 3:informe del incremento 1 (luego de 85)**

Fecha de entrega: 07/02/2017

Descripción: Informe que detallara información relevante sobre el primer incremento.

**Entregable 4: Software para generación de orto-mosaicos.**

Fecha de entrega: 15/03/2017

Descripción: Software que, teniendo como entrada las imágenes capturadas de la manera indicada en la ‘Guía de configuración del dron’ de la parcela a analizar, su salida será el orto-mosaico.

**Entregable 5:informe del incremento 2**

Fecha de entrega: 20/03/2017

Descripción: Informe que detallara información relevante sobre el segundo incremento.

**Entregable 6: Software con funcionalidad para extracción de información útil.revision**

Fecha de entrega: 13/04/2017

Descripción: Al ‘Entregable 4’ se le agrega la funcionalidad de extracción de información útil.

**Entregable 7:informe del incremento 3. 350**

Fecha de entrega: 21/04/2017

Descripción: Informe que detallara información relevante sobre el tercer incremento.

**Entregable 8: Software con funcionalidad para calcular índices objetivos sobre el estado del campo. 400**

Fecha de entrega: 05/04/2017

Descripción: Al ‘Entregable 6’ se le agrega la funcionalidad para calcular índices objetivos sobre el estado del campo.

**Entregable 9:software con**  generación de reporte de desempeño (luego de 440 horas)

Fecha de entrega: 17/05/2017

Descripción: Al ‘Entregable 8’ se le agrega la funcionalidad para generar un reporte de desempeño.

**Entregable 10:software con** función de redacción de informes técnicos periódicos (luego de 480 hras)

Fecha de entrega: 29/05/2017

Descripción: Al ‘Entregable 9’ se le agrega la funcionalidad para generar informes técnicos periódicos.

**Entregable 11:**informe de incremento (luego de 495 horas)

Fecha de entrega: 01/05/2017

Descripción: Informe que detallara información relevante sobre el cuarto incremento.

**Criterios de aceptación**

Además del cumplimiento de los objetivos especificados en el documento anterior, su aceptación va a estar ligada a la corrección del informe final por parte de los directores del proyecto.

**Referencias**

[1] Pressman, R. S., & Troya, J. M. (1988). *Ingeniería del software* (No. 001.64 P74s.). McGraw Hill.