## Hoja1
Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación	Contingencia
Mala estimación de los tiempos	Alta	Medio	‘Colchón’ de tiempo	Aumentar horas dedicadas
Falta de disponibilidad del director	Bajo	Medio	Varias consultas de poco tiempo	Considerar el co-director
Insumos defectuosos	Bajo	Alto	Proveedores reconocidos y confiables	Hacer uso de la garantía
Dañar el dron	Baja	Alto	Aprender a usar el dron en lugares seguros	Conseguir insumos para reparación
Retraso en la entrega de insumos	Media	Alto	Comprar a proveedores confiables	Conseguir insumo de reemplazo temporal
Restricciones en las importaciones	Media	Alto	Conseguir los permisos necesarios	Conseguir un producto similar dentro del país.
Falta de fiabilidad del material	Baja	Medio	Utilizar bibliografía confiable	Error por mala información, se corrige en etapas posteriores